## Planilha1
Pré - implementação | Pré - implementação | Pré - implementação | Pré - implementação | Pré - implementação | Pré - implementação | Pré - implementação | Pré - implementação | Pré - implementação | Pré - implementação | Pré - implementação | Implementação | Implementação | Implementação | Implementação | Implementação | Implementação | Implementação | Implementação | Pós Implementação | Pós Implementação | Pós Implementação | Pós Implementação | Pós Implementação
Linha | Levantamento de literatura | Alinhamento MBE | Desenho da linha | Definição dos indicadores | Definição dos Triggers | Articulação Gestão de Rede | Definição dos Hubs | Célula de captação | Célula de navegação | Marketing | Alinhamento com os Hubs | Negociações contratuais | Abertura das agendas | Painel de Triggers | Articulação Central de Regulação | Régua CRM Marketing | Comunicação interna | Go live | Monitoramento captação | Monitoramento navegação | Acompanhamento indicadores | Manutenção dos alinhamentos | Melhorias contínuas
Gestação Segura | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em andamento | Concluído | Concluído | Concluído | Não Iniciado | Concluído | Concluído | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua
Coluna | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em andamento | Concluído | Concluído | Concluído | Não iniciado | Concluído | Concluído | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua
DRC e Tx Renal | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Concluído | Em andamento | Em andamento | Concluído | Concluído | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua
Saúde Mental | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em andamento | Concluído | Concluído | Concluído | Não iniciado | Concluído | Concluído | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua
ICC | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em andamento | Concluído | Concluído | Concluído | Não iniciado | Concluído | Concluído | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua
Pós IAM | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em andamento | Concluído | Concluído | Concluído | Não iniciado | Concluído | Concluído | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua
Emagrecimento | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em andamento | Em andamento | Concluído | Concluído | Não iniciado | Concluído | Concluído | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua
Fumo Zero | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em andamento | Concluído | Não iniciado | Concluído | Concluído | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua
Anticoagulantes | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não iniciado | Concluído | Concluído | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua
CA Mama | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não iniciado | Concluído | Concluído | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua | Ação Contínua